Управление по образованию администрации Партизанского района г. Минска

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 10 г. Минска»

Гуманитарный проект

«Зеленая школа: пространство для роста»

Автор проекта: Антонович Юлия Андреевна, заместитель директора по учебной работе государственного учреждения образования «Средняя школа № 10 г. Минска»

Минск, 2026

Гуманитарный проект

«Зеленая школа: пространство для роста»

ГУО «Средняя школа № 10 г. Минска»

| 1. Наименование проекта: «Зеленая школа: пространство для роста» (оснащение внутреннего дворика школы вертикальными конструкциями для выращивания трав, цветов и овощей. Создание зоны со столами и скамейками для отдыха и проведения мероприятий). |  |
| --- | --- |
| 2. Срок реализации проекта: 2026 год |  |
| 3. Организация-заявитель, предлагающая проект: государственное учреждение образования «Средняя школа № 10 г. Минска» В учреждении образования обучается 500 учащихся, которые изучают такие учебные предметы ка «Человек и мир», «Биология», «География». В школе организовано факультативное занятие экологической направленности, проводятся мероприятия шестого школьного дня, проводятся прогулки на свежем воздухе. Проект объединяет экологию, географию, биологию, математику, информатику и искусство, развивая у учащихся системное мышление и проектный подход. Учащиеся переходят от теории к практике, экспериментам, наблюдению и анализу данных. Организация учебной и досуговой деятельности вне стен школы на ее территории, содействует активному вовлечению учащихся, педагогов и законных представителей в практическую деятельность по изучению явлений природы, по развитию навыков рационального и бережного природопользования в целях устойчивого развития. Реализация проекта позволяет создать на территории школы экологически направленное образовательное пространство как ресурс повышения уровня экологической культуры учащихся. Также «зеленый» дворик будет являться местом отдыха и психологической разгрузки для учащихся, способствуя психологическому комфорту в школе и повышению мотивации к обучению. Реализация проекта также позволит улучшить микроклимат в школе. Создание локального зеленого пространства смягчает температуру поверхности, снижает температуру на уровне района и улучшает комфорт для учащихся, законных представителей и педагогов. |  |
| 4. Партнёры: управление по образованию администрации Партизанского района г. Минска, государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности управления по образованию администрации Партизанского района г. Минска и подведомственных организаций». |  |
| 5. Цель проекта: повышение уровня экологического образования учащихся, создание условий для реализации проектных и игровых технологий, проведения внеурочных мероприятий. |  |
| 6. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 6.1. Разработать проект по созданию образовательного пространства на территории школы (модульный сад, кормушки, скворечники, информационные стенда и т.д.). 6.2. Внедрить практические занятия экологической направленности по учебным предметам «Биология», «География», «Человек и мир». 6.3. Создать дидактический комплекс для проведения внеурочных мероприятий. 6.4. Приобрести необходимый инвентарь для установки модульных вертикальных систем, столов и скамеек. |  |
| 7. Целевая аудитория: учащиеся ГУО «Средняя школа № 10 г. Минска», законные представители учащихся. |  |
| 8. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 8.1. Информирование учащихся и законных представителей о планируемых мероприятиях. 8.2. Приобретение необходимого инвентаря. 8.3.Проведение учебных и факультативных занятий, конкурсов, экологических акций. |  |
| План реализации проекта |  |
| Этапы | Сроки реализации, ответственные |
| Подготовительный. Организационно-информационный |  |
| 1. Информирование заинтересованных лиц, организаций о планируемых мероприятиях проекта. | Апрель, сентябрь 2026, директор школы, заместитель директора по хозяйственной работе |
| 2. Проектные работы по созданию дизайн-проекта, подбор растений. | Май 2026, директор школы, заместитель директора по хозяйственной работе, учителя биологии и географии |
| 3. Организация площадки для выращивания растений. Размещение информационных стендов. | Июнь 2026, директор школы, заместитель директора по хозяйственной работе, ГУ «Центр по обеспечению деятельности управления по образованию администрации Партизанского района г. Минска и подведомственных организаций» |
| 4. Закупка инвентаря. | Июль 2026, директор школы, заместитель директора по хозяйственной работе |
| - Посадка растений, установка садовых скамеек, столов, урн. | Август 2026, директор школы, заместитель директора по хозяйственной работе, учителя биологии и географии |
| Основной. Практико-внедренческий |  |
| 1. Разработка комплекса экологических мероприятий учреждения образования. | 2026/2027 учебный год, заместитель директора по воспитательной работе, учителя биологии и географии |
| 2.Проведение учебных, факультативных занятий, воспитательных мероприятий, занятий объединений по интересам. | 2026/2027 учебный год, администрация школы, учителя биологии и географии |
| 3. Проведение экологических праздников, викторин, конкурсов, проектов местного и районного уровней. | 2026/2027 учебный год, заместитель директора по воспитательной работе, учителя биологии и географии |
| Заключительный. Итогово-рефлексивный |  |
| 1. Изучение удовлетворенности участников проекта результативностью работы (анкетирование, мониторинг отзывов участников проекта). | Май 2027, администрация школы |
| 2. Оповещение партнёров. | Май 2027, администрация школы |
| Ожидаемые результаты гуманитарного проекта: |  |
| 1. Укрепление материально-технической базы учреждения образования. 2. Популяризация здорового образа жизни, ответственного и бережного отношения к окружающей среде среди учащихся учреждения образования. 3. Приобщение социума к деятельности, содержательному досугу. |  |
| 9. Место реализации проекта: Республика Беларусь, 220034, г. Минск, пер. Броневой, 15 |  |
| 10. Контактное лицо: Насевич Алла Владимировна, директор школы, 8 (029) 508-25-87, 8 (017) 366-31-30; sch10@minsk.edu.by |  |
| 11. Общий объем финансирования (в белорусских рублях): |  |
| Источник финансирования | Объем финансирования (руб. РБ) |
| Средства донора | 13 063,00 |

Humanitarian Project

"Green School: Space for Growth"

State Educational Institution "Secondary School No. 10 of Minsk"

| 1. Project Title: "Green School: Space for Growth" (equipping the school courtyard with vertical structures for growing herbs, flowers, and vegetables. Creating an area with tables and benches for relaxation and events). |  |
| --- | --- |
| 2. Project implementation period: 2026 |  |
| 3. Applicant organization proposing the project: State Educational Institution "Secondary School No. 10 of Minsk" The school has 501 students studying subjects such as "Man and the World," "Biology," and "Geography." The school offers an optional environmental class, hosts sixth-day activities, and organizes outdoor walks. The project combines ecology, geography, biology, mathematics, computer science, and art, developing students' systems thinking and project-based approaches. Students move from theory to practice, experimentation, observation, and data analysis. Organizing educational and leisure activities outside the school's walls on its campus promotes the active involvement of students, teachers, and legal guardians in practical activities to study natural phenomena and develop skills for rational and careful nature management for sustainable development. The project creates an environmentally oriented educational space on the school campus as a resource for enhancing students' environmental awareness. The green courtyard will also serve as a place for students to relax and unwind, promoting psychological well-being at school and increasing motivation for learning. The project will also improve the school's microclimate. Creating a local green space moderates surface temperatures, lowers neighborhood temperatures, and improves comfort for students, parents, and teachers. |  |
| 4. Partners: the Education Department of the Partizansky District Administration of Minsk, the state institution “Center for Ensuring the Activities of the Education Department of the Partizansky District Administration of Minsk and Subordinate Organizations”. |  |
| 5. Project’s aim: to improve the level of environmental education of students, to create conditions for the implementation of project and game technologies, and to conduct extracurricular activities. |  |
| 6. Project objectives: 6.1. Develop a project to create an educational space on the school grounds (modular garden, bird feeders, birdhouses, information boards, etc.). 6.2. Introduce practical environmental education classes in the subjects "Biology," "Geography," and "Man and the World." 6.3. Create a didactic complex for extracurricular activities. 6.4. Acquire the necessary equipment for installing modular vertical systems, tables, and benches. |  |
| 7. Target audience: students of the State Educational Institution “Secondary School No. 10 of Minsk”, legal representatives of students. |  |
| 8. Brief description of project activities: 8.1. Informing students and legal guardians about planned activities. 8.2. Acquiring necessary equipment. 8.3. Conducting educational and extracurricular activities, competitions, and environmental campaigns. |  |
| Project implementation plan |  |
| Stages | Implementation deadlines, responsible people |
| Preparatory. Organizational and informational |  |
| 1. Informing interested persons and organizations about the planned activities of the project. | April, September 2026, School Principal, Deputy Principal for Economic Affairs |
| 2. Design work on creating a design project, selection of plants. | May 2026, School Principal, Deputy Principal for Economic Affairs, Biology and Geography Teacher |
| 3. Organizing a site for growing plants. Placing information boards. | June 2026, School Principal, Deputy Director for Economic Affairs, State Institution "Center for Support of the Activities of the Education Department of the Partizansky District Administration of Minsk and Subordinate Organizations" |
| 4. Purchase of inventory. | July 2026, School Principal, Deputy Principal for Economic Affairs |
| - 5. Planting plants, installing garden benches, tables, and trash cans . | August 2026, School Principal, Deputy Principal for Economic Affairs, Biology and Geography Teacher |
| Main. Practical and implementation |  |
| 1. Development of a set of environmental measures for an educational institution. | 2026/2027 academic year, Deputy Director for Educational Work, Biology and Geography Teacher |
| 2. Conducting educational, optional classes, educational events, and classes for interest groups. | 2026/2027 academic year, school administration, biology and geography teachers |
| 3. Conducting environmental holidays, quizzes, competitions, and projects at the local and district levels. | 2026/2027 academic year, Deputy Director for Educational Work, Biology and Geography Teacher |
| Concluding. Final-reflective |  |
| 1. Study of satisfaction of project participants with the work results (questionnaire, monitoring of feedback from project participants). | May 2027, school administration |
| 2. Notification of partners. | May 2027, school administration |
| Expected results of the humanitarian project: |  |
| 1. Strengthening the educational institution's material and technical resources. 2. Promoting a healthy lifestyle and responsible and respectful attitude toward the environment among students. 3. Engaging the public in activities and meaningful leisure. |  |
| 9. Project implementation location: Republic of Belarus, 220034, Minsk, Bronevoy lane, 15 |  |
| 10. Contact person: Alla Vladimirovna Nasevich, school director, 8 (029) 508-25-87, 8 (017) 366-31-30; sch10@minsk.edu.by |  |
| 11. Total funding (in Belarusian rubles): |  |
| Source of funding | Amount of financing (RB rubles) |
| Donor funds | 13 063,00 |